## São Carlos
LOGO | [8 empty] | Ordem de Serviço
Prioridade:
[9 empty] | URGENTE |  |  | 24 horas
[9 empty] | ALTA |  |  | 3 dias
[9 empty] | MÉDIA |  |  | 7 dias
[9 empty] | BAIXA |  |  | 15 dias
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos | [8 empty] | CONTRATO: 023/2022 |  |  |  |  | SOLICITAÇÃO
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | [8 empty] | Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2022 (data da proposta)
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | % | ORÇAMENTO
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
1 |  |  |  | EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 70558.4447 | 1
1.1 | Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 33.69 | 7.5196 | 41.2096 | 0.012363 | 41.1972 | 7415.5041 | 0.1051
1.2 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.01 | 6.475 | 35.485 | 0.010646 | 35.4744 | 6385.3896 | 0.090498
1.3 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.01 | 6.475 | 35.485 | 0.010646 | 35.4744 | 6385.3896 | 0.090498
1.4 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.94 | 5.5666 | 30.5066 | 0.009152 | 30.4975 | 5489.5421 | 0.077801
1.5 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.94 | 5.5666 | 30.5066 | 0.009152 | 30.4975 | 5489.5421 | 0.077801
1.6 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 28.4 | 6.3389 | 34.7389 | 0.010422 | 34.7285 | 6251.1225 | 0.088595
1.7 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 28.4 | 6.3389 | 34.7389 | 0.010422 | 34.7285 | 6251.1225 | 0.088595
1.8 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.45 | 5.4572 | 29.9072 | 0.0089722 | 29.8983 | 5381.6882 | 0.076273
1.9 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.45 | 5.4572 | 29.9072 | 0.0089722 | 29.8983 | 5381.6882 | 0.076273
1.10 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.45 | 5.4572 | 29.9072 | 0.0089722 | 29.8983 | 5381.6882 | 0.076273
1.11 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.41 | 5.4483 | 29.8583 | 0.0089575 | 29.8494 | 5372.8838 | 0.076148
1.12 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.41 | 5.4483 | 29.8583 | 0.0089575 | 29.8494 | 5372.8838 | 0.076148
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (15,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
2 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS | [10 empty] | 17974.5259
2.1 | Insumos | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UNID. | 2 | 58.09 | 8.8994 | 66.9894 | 0.020097 | 66.9693 | 133.9386 | 0.0074516
2.2 | Insumos | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UNID. | 40 | 36.3 | 5.5612 | 41.8612 | 0.012558 | 41.8486 | 1673.9441 | 0.093129
2.3 | Insumos | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UNID. | 60 | 36.3 | 5.5612 | 41.8612 | 0.012558 | 41.8486 | 2510.9161 | 1.5
2.4 | Insumos | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UNID. | 10 | 6.11 | 0.93605 | 7.0461 | 0.0021138 | 7.0439 | 70.4394 | 0.04208
2.5 | Insumos | 3497 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 15 | 20.32 | 3.113 | 23.433 | 0.0070299 | 23.426 | 351.3899 | 4.9885
2.6 | Insumos | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 15 | 1.01 | 0.15473 | 1.1647 | 0.00034942 | 1.1644 | 17.4657 | 0.24795
2.7 | Insumos | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 1.09 | 0.16699 | 1.257 | 0.0003771 | 1.2566 | 12.5661 | 0.71947
2.8 | Insumos | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 72 | 3.47 | 0.5316 | 4.0016 | 0.0012005 | 4.0004 | 288.0291 | 16.4911
2.9 | Insumos | 10931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | m2 | 10 | 16.53 | 2.5324 | 19.0624 | 0.0057187 | 19.0567 | 190.5668 | 0.66162
2.10 | Insumos | 11270 | SINAPI | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UNID. | 15 | 2.79 | 0.42743 | 3.2174 | 0.00096523 | 3.2165 | 48.2469 | 0.16751
2.11 | Insumos | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 5 | 53.13 | 8.1395 | 61.2695 | 0.018381 | 61.2511 | 306.2557 | 6.3477
2.12 | Insumos | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UNID. | 5 | 79.43 | 12.1687 | 91.5987 | 0.02748 | 91.5712 | 457.856 | 9.4898
2.13 | Insumos | 39701 | SINAPI | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UNID. | 38 | 98.43 | 15.0795 | 113.5095 | 0.034053 | 113.4754 | 4312.0661 | 9.418
2.14 | Insumos | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UNID. | 20 | 42.48 | 6.5079 | 48.9879 | 0.014696 | 48.9732 | 979.4648 | 2.1392
2.15 | Insumos | 21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UNID. | 3 | 266.76 | 40.8676 | 307.6276 | 0.092288 | 307.5353 | 922.606 | 0.94195
2.16 | Insumos | 6148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UNID. | 10 | 10.8 | 1.6546 | 12.4546 | 0.0037364 | 12.4508 | 124.5082 | 0.12712
2.17 | Insumos | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UNID. | 3 | 29.79 | 4.5638 | 34.3538 | 0.010306 | 34.3435 | 103.0306 | 0.8275
2.18 | Insumos | 11681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UNID. | 10 | 9.05 | 1.3865 | 10.4365 | 0.0031309 | 10.4333 | 104.3333 | 0.83796
2.19 | Insumos | 20170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UNID. | 5 | 18.73 | 2.8694 | 21.5994 | 0.0064798 | 21.593 | 107.9648 | 1.0348
2.20 | Insumos | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UNID. | 3 | 10.14 | 1.5534 | 11.6934 | 0.003508 | 11.6899 | 35.0698 | 0.33613
2.21 | Insumos | 8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | um | 1 | 415.62 | 92.7664 | 508.3864 | 0.15252 | 508.2339 | 508.2339 | 14.4921
2.22 | Insumos | 10432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOSMICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UNID. | 3 | 269.69 | 41.3165 | 311.0065 | 0.093302 | 310.9132 | 932.7396 | 26.5966
2.23 | Insumos | 20271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UNID. | 1 | 404.07 | 61.9035 | 465.9735 | 0.13979 | 465.8337 | 465.8337 | 0.49943
2.24 | Insumos | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID. | 10 | 2.54 | 0.38913 | 2.9291 | 0.00087874 | 2.9282 | 29.2825 | 0.031394
2.25 | Insumos | 11772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UNID. | 10 | 104.06 | 15.942 | 120.002 | 0.036001 | 119.966 | 1199.6599 | 40.9685
2.26 | Insumos | 36791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UNID. | 10 | 117.09 | 17.9382 | 135.0282 | 0.040508 | 134.9877 | 1349.8768 | 46.0984
2.27 | Insumos | 38643 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UNID. | 10 | 41.22 | 6.3149 | 47.5349 | 0.01426 | 47.5206 | 475.2064 | 0.35204
2.28 | Insumos | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 10 | 1.22 | 0.1869 | 1.4069 | 0.00042207 | 1.4065 | 14.0648 | 0.010419
2.29 | Insumos | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UNID. | 10 | 6.11 | 0.93605 | 7.0461 | 0.0021138 | 7.0439 | 70.4394 | 5.0082
2.30 | Insumos | 38124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UNID. | 2 | 32.83 | 5.0296 | 37.8596 | 0.011358 | 37.8482 | 75.6964 | 5.382
2.31 | Insumos | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID. | 10 | 8.92 | 1.3665 | 10.2865 | 0.003086 | 10.2835 | 102.8346 | 1.3585
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | ESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
3 | SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS | [10 empty] | 35966.2837
1.1 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 28.4 | 6.3389 | 34.7389 | 0.010422 | 34.7285 | 6251.1225 | 0.088595
1.2 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 24.45 | 5.4572 | 29.9072 | 0.0089722 | 29.8983 | 5381.6882 | 0.076273
Pintura Recepção Deas
1.3 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 54.08 | 16.19 | 3.6136 | 19.8036 | 0.0059411 | 19.7977 | 1070.6578 | 0.029768
1.4 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 43.75 | 18.53 | 4.1359 | 22.6659 | 0.0067998 | 22.6591 | 991.3355 | 0.92591
1.5 | Composição | ED-9076 (04/2022) | SETOP | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M/MÊS | 5 | 20 | 4.464 | 24.464 | 0.0073392 | 24.4567 | 122.2833 | 0.12335
Manutenção telhado Radio - parte 02
1.6 | Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22 | 73.04 | 16.3025 | 89.3425 | 0.026803 | 89.3157 | 1964.946 | 0.054633
1.7 | Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 | 64.54 | 14.4053 | 78.9453 | 0.023684 | 78.9216 | 3946.0822 | 2.0082
Pintura Fachada Clog - parte 01
1.8 | Composição | ED-9076 (04/2022) | SETOP | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M/MÊS | 3 | 20 | 4.464 | 24.464 | 0.0073392 | 24.4567 | 73.37 | 0.0010398
1.9 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 157.12 | 16.19 | 3.6136 | 19.8036 | 0.0059411 | 19.7977 | 3110.6094 | 0.044086
1.10 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 157.12 | 16.19 | 3.6136 | 19.8036 | 0.0059411 | 19.7977 | 3110.6094 | 0.044086
1.11 | Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 143.49 | 24.54 | 5.4773 | 30.0173 | 0.0090052 | 30.0083 | 4305.8942 | 0.061026
1.12 | Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 157.12 | 3.18 | 0.70978 | 3.8898 | 0.0011669 | 3.8886 | 610.9783 | 0.0086592
1.13 | Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 157.12 | 2.22 | 0.4955 | 2.7155 | 0.00081465 | 2.7147 | 426.532 | 0.011859
DIVISORIA Deas
1.14 | Composição | 05.01.028 | FDE | PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS | UNID | 2 | 493.78 | 110.2117 | 603.9917 | 0.1812 | 603.8105 | 1207.621 | 0.22439
1.15 | Composição | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 4.31 | 123.24 | 27.5072 | 150.7472 | 0.045224 | 150.7019 | 649.5254 | 0.0052171
DIVISORIA Proad
1.16 | Composição | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 11.25 | 123.24 | 27.5072 | 150.7472 | 0.045224 | 150.7019 | 1695.3969 | 0.047139
1.17 | Composição | 92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 2.5 | 342.69 | 76.4884 | 419.1784 | 0.12575 | 419.0527 | 1047.6316 | 0.029128
[7 empty] | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  | 124499.2543
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2022) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | Ordem Serviço Eletrônica | [7 empty] | APROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar | [5 empty] | Conforme Servicos.UFSCar
Data de início: Hora de início: |  |  |  | Data de conclusão: Hora de conclusão: | [5 empty] | _____________________________________________ Fiscal do Contrato / Assinatura |  |  |  | EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇAO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato: