## São Carlos
LOGO | [8 empty] | Ordem de Serviço
Prioridade:
[9 empty] | URGENTE |  |  | 24 horas
[9 empty] | ALTA |  |  | 3 dias
[9 empty] | MÉDIA |  |  | 7 dias
[9 empty] | BAIXA |  |  | 15 dias
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos | [8 empty] | CONTRATO: 023/2022 |  |  |  |  | SOLICITAÇÃO
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERIDO DE AGOSTO/2024 | [8 empty] | Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2024 (data da proposta)
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | % | ORÇAMENTO
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
1 |  |  |  | EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 81379.4777 | 1
1.1 | Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 192 | 47.89 | 10.689 | 58.579 | 0.017574 | 58.5615 | 11243.8031 | 0.13817
1.2 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 189 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 8345.5787 | 0.10255
1.3 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 7948.1702 | 0.097668
1.4 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6552.6731 | 0.08052
1.5 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6552.6731 | 0.08052
1.6 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 182 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7248.6363 | 0.089072
1.7 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 182 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7248.6363 | 0.089072
1.8 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.08217
1.9 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.08217
1.10 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.08217
1.11 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 6178.4862 | 0.075922
1.12 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 0 | 0
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (15,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
2 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS | [10 empty] | 18189.4737
2.1 | Insumos | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | UNID. | 3000 | 0.6 | 0.09192 | 0.69192 | 0.00020758 | 0.69171 | 2075.1373 | 0.11408
2.2 | Insumos | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 200 | 1.39 | 0.21295 | 1.6029 | 0.00048088 | 1.6025 | 320.4934 | 0.15444
2.3 | Insumos | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 400 | 0.75 | 0.1149 | 0.8649 | 0.00025947 | 0.86464 | 345.8562 | 1.0791
2.4 | Insumos | 10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UNID. | 2 | 314.51 | 48.1829 | 362.6929 | 0.10881 | 362.5841 | 725.1682 | 2.0967
2.5 | Serviço | 8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | UNID. | 4 | 427.99 | 95.5274 | 523.5174 | 0.15706 | 523.3603 | 2093.4413 | 2.8868
2.6 | Insumos | 11051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 24 | 12.04 | 2.6873 | 14.7273 | 0.0044182 | 14.7229 | 353.3498 | 0.16879
2.7 | Insumos | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 5 | 65.84 | 10.0867 | 75.9267 | 0.022778 | 75.9039 | 379.5195 | 1.0741
2.8 | Insumos | 366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 3 | 65 | 14.508 | 79.508 | 0.023852 | 79.4841 | 238.4524 | 0.6283
2.9 | Insumos | 1292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 25.2 | 79.48 | 17.7399 | 97.2199 | 0.029166 | 97.1908 | 2449.2074 | 10.2713
2.10 | Insumos | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6 | 189.74 | 42.35 | 232.09 | 0.069627 | 232.0203 | 1392.122 | 0.5684
2.11 | Insumos | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 6 | 16.5 | 2.5278 | 19.0278 | 0.0057083 | 19.0221 | 114.1325 | 0.081985
2.12 | Insumos | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UNID. | 3 | 95 | 14.554 | 109.554 | 0.032866 | 109.5211 | 328.5634 | 2.8788
2.13 | Insumos | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 19.8 | 7.26 | 1.1122 | 8.3722 | 0.0025117 | 8.3697 | 165.7205 | 0.50438
2.14 | Insumos | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 71.1 | 8.14 | 1.247 | 9.387 | 0.0028161 | 9.3842 | 667.2189 | 4.0262
2.15 | Insumos | 533 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 7.02 | 31.79 | 4.8702 | 36.6602 | 0.010998 | 36.6492 | 257.2776 | 0.3856
2.16 | Insumos | 34377 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UNID. | 1 | 193 | 29.5676 | 222.5676 | 0.06677 | 222.5008 | 222.5008 | 0.86483
2.17 | Insumos | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 15 | 4.4 | 0.67408 | 5.0741 | 0.0015222 | 5.0726 | 76.0884 | 0.34197
2.18 | Insumos | 11690 | SINAPI | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UNID. | 1 | 218.53 | 33.4788 | 252.0088 | 0.075603 | 251.9332 | 251.9332 | 3.3111
2.19 | Insumos | 10931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 10 | 12.48 | 1.9119 | 14.3919 | 0.0043176 | 14.3876 | 143.8762 | 0.57109
2.20 | Insumos | 7197 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UNID. | 20 | 102.77 | 15.7444 | 118.5144 | 0.035554 | 118.4788 | 2369.5762 | 16.4696
2.21 | Insumos | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 53.68 | 24.35 | 3.7304 | 28.0804 | 0.0084241 | 28.072 | 1506.9047 | 0.63594
2.22 | Insumos | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UNID. | 500 | 0.78 | 0.1195 | 0.8995 | 0.00026985 | 0.89923 | 449.6131 | 0.29837
2.23 | Insumos | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UNID. | 800 | 0.67 | 0.10264 | 0.77264 | 0.00023179 | 0.77241 | 617.9298 | 1.3744
2.24 | Insumos | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 24 | 13.47 | 2.0636 | 15.5336 | 0.0046601 | 15.5289 | 372.6947 | 0.60313
2.25 | Insumos | 9897 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 2 | 22.95 | 3.5159 | 26.4659 | 0.0079398 | 26.458 | 52.916 | 0.14198
2.26 | Insumos | 7144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 1 | 47.71 | 7.3092 | 55.0192 | 0.016506 | 55.0027 | 55.0027 | 1.0394
2.27 | Insumos | 821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 2 | 15.68 | 2.4022 | 18.0822 | 0.0054247 | 18.0768 | 36.1535 | 0.6573
2.28 | Insumos | 11678 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID. | 1 | 111.57 | 17.0925 | 128.6625 | 0.038599 | 128.6239 | 128.6239 | 3.5577
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | ESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
3 | SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS | [10 empty] | 64599.1124
3.1 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7168.981 | 0.088093
3.2 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.08217
3.3 | Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 35.88 | 8.0084 | 43.8884 | 0.013167 | 43.8752 | 1579.509 | 0.019409
3.4 | Composição | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136 | 3.19 | 0.71201 | 3.902 | 0.0011706 | 3.9008 | 530.5139 | 0.33587
Grades de proteção para esquadrias
3.5 | Composição | 4716 | ORSE (05/23) | GRADE EM METALON | m² | 102.36 | 309.86 | 69.1608 | 379.0208 | 0.11371 | 378.907 | 38784.9252 | 0.60039
3.6 | Composição | 7695 | ORSE (05/23) | PINTURA DE GRADIL METALICO | m² | 102.36 | 26.85 | 5.9929 | 32.8429 | 0.0098529 | 32.8331 | 3360.7928 | 0.052025
Porta Depto Fisica - Criogenia
3.7 | Composição | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 7.175 | 566.45 | 126.4316 | 692.8816 | 0.20786 | 692.6738 | 4969.9343 | 0.076935
3.8 | Composição | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.2575 | 297.45 | 66.3908 | 363.8408 | 0.10915 | 363.7317 | 821.1243 | 0.01009
3.9 | Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 1 | 141.43 | 31.5672 | 172.9972 | 0.051899 | 172.9453 | 172.9453 | 0.0021252
3.10 | Composição | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.35 | 29.83 | 6.6581 | 36.4881 | 0.010946 | 36.4771 | 523.4465 | 0.008103
[7 empty] | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  | 164168.0638
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2024) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | Ordem Serviço Eletrônica | [7 empty] | APROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar | [5 empty] | Conforme Servicos.UFSCar
Data de início: Hora de início: |  |  |  | Data de conclusão: Hora de conclusão: | [5 empty] | _____________________________________________ Fiscal do Contrato / Assinatura |  |  |  | EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇAO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato: