## São Carlos
LOGO | [8 empty] | Ordem de Serviço
Prioridade:
[9 empty] | URGENTE |  |  | 24 horas
[9 empty] | ALTA |  |  | 3 dias
[9 empty] | MÉDIA |  |  | 7 dias
[9 empty] | BAIXA |  |  | 15 dias
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos | [8 empty] | CONTRATO: 023/2022 |  |  |  |  | SOLICITAÇÃO
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERIDO DE OUTUBRO/2024 | [8 empty] | Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2024 (data da proposta)
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | % | ORÇAMENTO
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
1 |  |  |  | EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 90366.0532 | 1
1.1 | Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 228 | 47.89 | 10.689 | 58.579 | 0.017574 | 58.5615 | 13352.0161 | 0.14775
1.2 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 224 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 9891.0562 | 0.10946
1.3 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 7948.1702 | 0.087955
1.4 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 183 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6661.8843 | 0.073721
1.5 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6552.6731 | 0.072513
1.6 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 196 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7806.2237 | 0.086384
1.7 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7168.981 | 0.079333
1.8 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 171 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6352.5932 | 0.070298
1.9 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.073998
1.10 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.073998
1.11 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 156 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 5354.6881 | 0.059256
1.12 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 172 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 5903.8868 | 0.065333
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (15,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
2 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS | [10 empty] | 29252.1032
2.1 | Insumos | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m3 | 3 | 80.39 | 12.3157 | 92.7057 | 0.027812 | 92.6779 | 278.0338 | 0.0095047
2.2 | Insumos | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 5 | 65.84 | 10.0867 | 75.9267 | 0.022778 | 75.9039 | 379.5195 | 1.365
2.3 | Insumos | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | UNID. | 1500 | 0.6 | 0.09192 | 0.69192 | 0.00020758 | 0.69171 | 1037.5686 | 2.7339
2.4 | Insumos | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 10 | 16.5 | 2.5278 | 19.0278 | 0.0057083 | 19.0221 | 190.2209 | 0.18333
2.5 | Insumos | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 94.8 | 8.14 | 1.247 | 9.387 | 0.0028161 | 9.3842 | 889.6252 | 4.6768
2.6 | Insumos | 11927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UNID. | 40 | 8.56 | 1.3114 | 9.8714 | 0.0029614 | 9.8684 | 394.7372 | 0.44371
2.7 | Insumos | 7334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 36 | 16.59 | 2.5416 | 19.1316 | 0.0057395 | 19.1258 | 688.5305 | 1.7443
2.8 | Insumos | 20260 | SINAPI | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UNID. | 20 | 16.3 | 2.4972 | 18.7972 | 0.0056391 | 18.7915 | 375.8304 | 0.54584
2.9 | Insumos | 11756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UNID. | 20 | 32.19 | 4.9315 | 37.1215 | 0.011136 | 37.1104 | 742.2074 | 1.9748
2.10 | Insumos | 5066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 2 | 19.27 | 2.9522 | 22.2222 | 0.0066666 | 22.2155 | 44.431 | 0.059863
2.11 | Insumos | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 5 | 16.19 | 2.4803 | 18.6703 | 0.0056011 | 18.6647 | 93.3235 | 2.1004
2.12 | Insumos | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 5 | 14.63 | 2.2413 | 16.8713 | 0.0050614 | 16.8663 | 84.3313 | 0.90364
2.13 | Insumos | 43617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 3.6 | 8.05 | 1.2333 | 9.2833 | 0.002785 | 9.2805 | 33.4097 | 0.39617
2.14 | Insumos | 977 | ORSE | Fita de sinalização amarela e preta - ROLO 200 MTR | M | 2000 | 0.07 | 0.010724 | 0.080724 | 2.4217e-05 | 0.0807 | 161.3996 | 4.8309
2.15 | Insumos | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UNID. | 2 | 53.39 | 8.1793 | 61.5693 | 0.018471 | 61.5509 | 123.1018 | 0.76271
2.16 | Insumos | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UNID. | 26 | 42.5 | 6.511 | 49.011 | 0.014703 | 48.9963 | 1273.9037 | 10.3484
2.17 | Insumos | 21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UNID. | 15 | 270.73 | 41.4758 | 312.2058 | 0.093662 | 312.1122 | 4681.6826 | 3.6751
2.18 | Insumos | 36791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UNID. | 15 | 122.95 | 18.8359 | 141.7859 | 0.042536 | 141.7434 | 2126.1511 | 0.45414
2.19 | Insumos | 13417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143) | UNID. | 2 | 81.92 | 12.5501 | 94.4701 | 0.028341 | 94.4418 | 188.8836 | 0.088838
2.20 | Insumos | 11681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UNID. | 10 | 8.34 | 1.2777 | 9.6177 | 0.0028853 | 9.6148 | 96.148 | 0.50903
2.21 | Insumos | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UNID. | 10 | 51.67 | 7.9158 | 59.5858 | 0.017876 | 59.568 | 595.6797 | 6.1954
2.22 | Insumos | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UNID. | 40 | 10.93 | 1.6745 | 12.6045 | 0.0037813 | 12.6007 | 504.0278 | 0.84614
2.23 | Insumos | 6.95.47 | FDE | REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA LISA II | UNID. | 20 | 93.37 | 14.3043 | 107.6743 | 0.032302 | 107.642 | 2152.8396 | 4.2713
2.24 | Insumos | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID. | 15 | 8.07 | 1.2363 | 9.3063 | 0.0027919 | 9.3035 | 139.553 | 0.064823
2.25 | Insumos | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID. | 50 | 2.62 | 0.40138 | 3.0214 | 0.00090642 | 3.0205 | 151.0239 | 1.0822
2.26 | Insumos | 11674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID. | 10 | 27.78 | 4.2559 | 32.0359 | 0.0096108 | 32.0263 | 320.2629 | 2.1206
2.27 | Insumos | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 15 | 0.74 | 0.11337 | 0.85337 | 0.00025601 | 0.85311 | 12.7967 | 0.039957
2.28 | Insumos | 111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 10 | 6.99 | 1.0709 | 8.0609 | 0.0024183 | 8.0584 | 80.5845 | 6.2973
2.29 | Insumos | 104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UNID. | 5 | 16.15 | 2.4742 | 18.6242 | 0.0055873 | 18.6186 | 93.093 | 1.1552
2.30 | Insumos | 102 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UNID. | 5 | 22.26 | 3.4102 | 25.6702 | 0.0077011 | 25.6625 | 128.3127 | 1.3783
2.31 | Insumos | 3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 1.25 | 0.1915 | 1.4415 | 0.00043245 | 1.4411 | 14.4107 | 0.11231
2.32 | Insumos | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 4.45 | 0.68174 | 5.1317 | 0.0015395 | 5.1302 | 51.302 | 3.56
2.33 | Insumos | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 20 | 0.6 | 0.09192 | 0.69192 | 0.00020758 | 0.69171 | 13.8342 | 0.26966
2.34 | Insumos | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 2.01 | 0.30793 | 2.3179 | 0.00069538 | 2.3172 | 23.1724 | 1.675
2.35 | Insumos | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 15 | 0.68 | 0.10418 | 0.78418 | 0.00023525 | 0.78394 | 11.7591 | 0.50746
2.36 | Insumos | 3865 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 16.22 | 2.4849 | 18.7049 | 0.0056115 | 18.6993 | 186.9929 | 15.902
2.37 | Insumos | 3866 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 36.43 | 5.5811 | 42.0111 | 0.012603 | 41.9985 | 419.9847 | 2.246
2.38 | Insumos | 3870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UNID. | 10 | 5.45 | 0.83494 | 6.2849 | 0.0018855 | 6.2831 | 62.8305 | 0.1496
2.39 | Insumos | 3873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 10.25 | 1.5703 | 11.8203 | 0.0035461 | 11.8168 | 118.1675 | 1.8807
2.40 | Insumos | 38022 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 32.61 | 4.9959 | 37.6059 | 0.011282 | 37.5946 | 375.9457 | 3.1815
2.41 | Insumos | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 15 | 1 | 0.1532 | 1.1532 | 0.00034596 | 1.1529 | 17.2928 | 0.045998
2.42 | Insumos | 7143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 10 | 25.71 | 3.9388 | 29.6488 | 0.0088946 | 29.6399 | 296.3988 | 17.14
2.43 | Insumos | 7144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 3 | 47.71 | 7.3092 | 55.0192 | 0.016506 | 55.0027 | 165.008 | 0.55671
2.44 | Insumos | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 90 | 3.45 | 0.52854 | 3.9785 | 0.0011936 | 3.9773 | 357.9612 | 2.1694
2.45 | Insumos | 35692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR AREIA REAL | L | 54 | 20.12 | 3.0824 | 23.2024 | 0.0069607 | 23.1954 | 1252.5529 | 3.4991
2.46 | Insumos | 35692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 54 | 20.12 | 3.0824 | 23.2024 | 0.0069607 | 23.1954 | 1252.5529 | 1
2.47 | Insumos | 35692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA GELO | L | 54 | 20.12 | 3.0824 | 23.2024 | 0.0069607 | 23.1954 | 1252.5529 | 1
2.48 | Insumos | 4791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 14 | 49.59 | 7.5972 | 57.1872 | 0.017156 | 57.17 | 800.3804 | 0.639
2.49 | Insumos | 11414 | ORSE | Lixa em folha p/ parede nº 150 | UNID. | 60 | 0.87 | 0.13328 | 1.0033 | 0.00030099 | 1.003 | 60.179 | 0.075188
2.50 | Insumos | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 400 | 0.82 | 0.12562 | 0.94562 | 0.00028369 | 0.94534 | 378.1361 | 6.2835
2.51 | Insumos | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 69 | 6.62 | 1.0142 | 7.6342 | 0.0022903 | 7.6319 | 526.6007 | 1.3926
2.52 | Insumos | 140 | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | 90 | 19.11 | 2.9277 | 22.0377 | 0.0066113 | 22.031 | 1982.7937 | 3.7653
2.53 | Insumos | 8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | UNID. | 3 | 427.99 | 95.5274 | 523.5174 | 0.15706 | 523.3603 | 1570.0809 | 0.79185
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | ESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
3 | SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS | [10 empty] | 54328.5451
3.1 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7168.981 | 0.079333
3.2 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.073998
3.3 | Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 35.88 | 8.0084 | 43.8884 | 0.013167 | 43.8752 | 7897.5449 | 0.087395
3.4 | Composição | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136 | 3.19 | 0.71201 | 3.902 | 0.0011706 | 3.9008 | 530.5139 | 0.067175
Serviço telhado NULLEN
3.5 | Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ORÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18 | 62.9 | 14.0393 | 76.9393 | 0.023082 | 76.9162 | 1384.4916 | 0.015321
3.6 | Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO PARAFUSOS E ENCAIXES | H | 4 | 32.17 | 7.1803 | 39.3503 | 0.011805 | 39.3385 | 157.3542 | 0.0017413
Serviço Telhado Departamento de Fisica
3.7 | Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58 | 93.42 | 20.8513 | 114.2713 | 0.034281 | 114.2371 | 6625.7496 | 0.073321
3.8 | Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 58 | 5.78 | 1.2901 | 7.0701 | 0.002121 | 7.068 | 409.9425 | 0.0045365
3.9 | Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30 | 31.34 | 6.9951 | 38.3351 | 0.011501 | 38.3236 | 1149.7076 | 0.012723
3.10 | Composição | 102161 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO PARAFUSOS E ENCAIXES | H | 8 | 32.17 | 7.1803 | 39.3503 | 0.011805 | 39.3385 | 314.7083 | 0.0034826
Pintura Deq
3.11 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 79.3 | 14.4 | 3.2141 | 17.6141 | 0.0052842 | 17.6088 | 1396.3775 | 0.015452
3.12 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.05 | 17.29 | 3.8591 | 21.1491 | 0.0063447 | 21.1428 | 593.0551 | 0.0065628
3.13 | Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 18 | 4.91 | 1.0959 | 6.0059 | 0.0018018 | 6.0041 | 108.074 | 0.001196
3.14 | Composição | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.44 | 29.83 | 6.6581 | 36.4881 | 0.010946 | 36.4771 | 490.2524 | 0.073992
Pintura CCET
3.15 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 143.5 | 14.4 | 3.2141 | 17.6141 | 0.0052842 | 17.6088 | 2526.8622 | 0.027963
3.16 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.24 | 17.29 | 3.8591 | 21.1491 | 0.0063447 | 21.1428 | 660.5005 | 0.0073092
3.17 | Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 31.24 | 50.44 | 11.2582 | 61.6982 | 0.018509 | 61.6797 | 1926.8738 | 0.021323
3.18 | Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 73.84 | 2.52 | 0.56246 | 3.0825 | 0.00092474 | 3.0815 | 227.5409 | 0.002518
Pintura Engenharia de Produção
3.19 | Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 329.14 | 14.4 | 3.2141 | 17.6141 | 0.0052842 | 17.6088 | 5795.759 | 0.064136
3.20 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 146.86 | 17.29 | 3.8591 | 21.1491 | 0.0063447 | 21.1428 | 3105.0291 | 0.034361
3.21 | Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 31.24 | 15.07 | 3.3636 | 18.4336 | 0.0055301 | 18.4281 | 575.6937 | 0.0063707
3.22 | Composição | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 26.88 | 29.83 | 6.6581 | 36.4881 | 0.010946 | 36.4771 | 980.5047 | 0.38803
Divisoria SIBI - Camila
3.23 | Composição | 14.30.110 | CPOS/CDHU (03/2024) | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 16.5 | 160.18 | 35.7522 | 195.9322 | 0.05878 | 195.8734 | 3231.911 | 0.035765
3.24 | Composição | 4066 | ORSE | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | UNID | 1 | 314.17 | 70.1227 | 384.2927 | 0.11529 | 384.1775 | 384.1775 | 0.0042513
[7 empty] | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  | 173946.7016
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2024) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | Ordem Serviço Eletrônica | [7 empty] | APROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar | [5 empty] | Conforme Servicos.UFSCar
Data de início: Hora de início: |  |  |  | Data de conclusão: Hora de conclusão: | [5 empty] | _____________________________________________ Fiscal do Contrato / Assinatura |  |  |  | EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇAO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:

## Vidros
Vidro 3mm
Local | Quant. | largura (cm) | Comprimento (Cm) | m²
FISICA | 2 | 107 | 105.5 | 2.2577
AT2 (31/41) | 2 | 70.5 | 19 | 0.2679
DCAM | 2 | 70 | 70 | 0.98
PSICO | 1 | 55.5 | 19 | 0.10545
CENTRO/CHAVEIRO | 2 | 48 | 18 | 0.1728
CENTRO/CHAVEIRO | 1 | 94 | 24 | 0.2256
CENTRO/CHAVEIRO | 2 | 75 | 15.5 | 0.2325
DAC | 1 | 70 | 49 | 0.343
DGERO | 1 | 56 | 17 | 0.0952
total m² |  |  |  | 4.6801 |  | 95.9
17.15
33.81
146.86
[5 empty] | 28.05 | 329.14
79.3
143.5