## São Carlos
LOGO | [8 empty] | Ordem de Serviço
Prioridade:
[9 empty] | URGENTE |  |  | 24 horas
[9 empty] | ALTA |  |  | 3 dias
[9 empty] | MÉDIA |  |  | 7 dias
[9 empty] | BAIXA |  |  | 15 dias
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos | [8 empty] | CONTRATO: 023/2022 |  |  |  |  | SOLICITAÇÃO
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERIDO DE JANEIRO/2025 | [8 empty] | Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2024 (data da proposta)
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | % | ORÇAMENTO
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
1 |  |  |  | EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 81968.9443 | 1
1.1 | Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 198 | 47.89 | 10.689 | 58.579 | 0.017574 | 58.5615 | 11595.1719 | 0.14146
1.2 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 198 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 8742.9872 | 0.10666
1.3 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 36.11 | 8.0598 | 44.1698 | 0.013251 | 44.1565 | 7948.1702 | 0.096966
1.4 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6552.6731 | 0.079941
1.5 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 29.77 | 6.6447 | 36.4147 | 0.010924 | 36.4037 | 6552.6731 | 0.079941
1.6 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7168.981 | 0.08746
1.7 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 7168.981 | 0.08746
1.8 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.081579
1.9 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.081579
1.10 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 6686.9402 | 0.081579
1.11 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 6178.4862 | 0.075376
1.12 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 28.07 | 6.2652 | 34.3352 | 0.010301 | 34.3249 | 0 | 0
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (15,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
2 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS | [10 empty] | 23680.4208
2.1 | Insumos | 7231 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UNID. | 8 | 479.49 | 107.0222 | 586.5122 | 0.17595 | 586.3362 | 4690.6897 | 0.19808
2.2 | Insumos | 3157 | ORSE | Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) | L | 5 | 25.33 | 3.8806 | 29.2106 | 0.0087632 | 29.2018 | 146.009 | 0.031127
2.3 | Insumos | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 72 | 20.62 | 3.159 | 23.779 | 0.0071337 | 23.7719 | 1711.5732 | 11.7224
2.4 | Insumos | 10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | 10.8 | 33.25 | 5.0939 | 38.3439 | 0.011503 | 38.3324 | 413.9899 | 0.24188
2.5 | Insumos | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | KG | 180 | 20.48 | 3.1375 | 23.6175 | 0.0070853 | 23.6105 | 4249.8811 | 10.2657
2.6 | Insumos | 6138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UNID. | 10 | 11.57 | 1.7725 | 13.3425 | 0.0040028 | 13.3385 | 133.3852 | 0.031386
2.7 | Insumos | 44255 | SINAPI | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UNID. | 2 | 25.79 | 3.951 | 29.741 | 0.0089223 | 29.7321 | 59.4642 | 0.44581
2.8 | Insumos | 44257 | SINAPI | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UNID. | 2 | 46.09 | 7.061 | 53.151 | 0.015945 | 53.135 | 106.2701 | 1.7871
2.9 | Insumos | 21124 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 6 | 15.38 | 2.3562 | 17.7362 | 0.0053209 | 17.7309 | 106.3854 | 1.0011
2.10 | Insumos | 38674 | SINAPI | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UNID. | 2 | 28.57 | 4.3769 | 32.9469 | 0.0098841 | 32.937 | 65.8741 | 0.6192
2.11 | Insumos | 11753 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) | UNID. | 4 | 22.16 | 3.3949 | 25.5549 | 0.0076665 | 25.5472 | 102.189 | 1.5513
2.12 | Insumos | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 10 | 0.74 | 0.11337 | 0.85337 | 0.00025601 | 0.85311 | 8.5311 | 0.083484
2.13 | Insumos | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 4.45 | 0.68174 | 5.1317 | 0.0015395 | 5.1302 | 51.302 | 6.0135
2.14 | Insumos | 6.95.48 | FDE | KIT REPARO CAIXA ACOPLADA | UNID. | 2 | 110.8 | 16.9746 | 127.7746 | 0.038332 | 127.7362 | 255.4725 | 4.9798
2.15 | Insumos | 779 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UNID. | 15 | 7.71 | 1.1812 | 8.8912 | 0.0026674 | 8.8885 | 133.3276 | 0.52189
2.16 | Insumos | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUD | UNID. | 20 | 9.99 | 1.5305 | 11.5205 | 0.0034561 | 11.517 | 230.3402 | 1.7276
2.17 | Insumos | 11684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UNID. | 15 | 45.54 | 6.9767 | 52.5167 | 0.015755 | 52.501 | 787.5146 | 3.4189
2.18 | Insumos | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UNID. | 10 | 51.67 | 7.9158 | 59.5858 | 0.017876 | 59.568 | 595.6797 | 0.7564
2.19 | Insumos | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UNID. | 20 | 10.93 | 1.6745 | 12.6045 | 0.0037813 | 12.6007 | 252.0139 | 0.42307
2.20 | Insumos | 11830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UNID. | 10 | 54.71 | 8.3816 | 63.0916 | 0.018927 | 63.0726 | 630.7264 | 2.5027
2.21 | Insumos | 11825 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UNID. | 10 | 123.09 | 18.8574 | 141.9474 | 0.042584 | 141.9048 | 1419.048 | 2.2499
2.22 | Insumos | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 48 | 13.47 | 2.0636 | 15.5336 | 0.0046601 | 15.5289 | 745.3893 | 0.52527
2.23 | Insumos | 20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UNID. | 10 | 19.46 | 2.9813 | 22.4413 | 0.0067324 | 22.4345 | 224.3454 | 0.30098
2.24 | Insumos | 1368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UNID. | 40 | 88.9 | 13.6195 | 102.5195 | 0.030756 | 102.4887 | 4099.549 | 18.2734
2.25 | Insumos | 44019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | UNID. | 3 | 546.62 | 83.7422 | 630.3622 | 0.18911 | 630.1731 | 1890.5192 | 0.46115
2.26 | Insumos | 11674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID. | 10 | 27.78 | 4.2559 | 32.0359 | 0.0096108 | 32.0263 | 320.2629 | 0.1694
2.27 | Insumos | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UNID. | 5 | 1.49 | 0.22827 | 1.7183 | 0.00051548 | 1.7178 | 8.5888 | 0.026818
2.28 | Insumos | 829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 30 | 0.79 | 0.12103 | 0.91103 | 0.00027331 | 0.91075 | 27.3226 | 3.1812
2.29 | Insumos | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 20 | 0.68 | 0.10418 | 0.78418 | 0.00023525 | 0.78394 | 15.6788 | 0.57384
2.30 | Insumos | 7122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 9.15 | 1.4018 | 10.5518 | 0.0031655 | 10.5486 | 105.4861 | 6.7279
2.31 | Insumos | 13329 | SINAPI | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UNID. | 20 | 4.06 | 0.62199 | 4.682 | 0.0014046 | 4.6806 | 93.6117 | 0.88743
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | ESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
3 | SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS | [10 empty] | 32315.8882
3.1 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 32.57 | 7.2696 | 39.8396 | 0.011952 | 39.8277 | 0 | 0
3.2 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 30.38 | 6.7808 | 37.1608 | 0.011148 | 37.1497 | 0 | 0
3.3 | Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 35.88 | 8.0084 | 43.8884 | 0.013167 | 43.8752 | 7897.5449 | 0.096348
SERVIÇO DE CALHAS E MANUTENÇÃO TELHADO NAP
3.4 | Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 74 | 5.78 | 1.2901 | 7.0701 | 0.002121 | 7.068 | 523.0301 | 0.0063808 |  | 74 METROS DE CALHA TIPO COCHO, INSTALAÇÕES DE MANIVELAS, RUFO,
3.5 | Composição | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74 | 68.12 | 15.2044 | 83.3244 | 0.024997 | 83.2994 | 6164.1546 | 0.075201
3.6 | Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74 | 93.42 | 20.8513 | 114.2713 | 0.034281 | 114.2371 | 8453.5426 | 0.10313
3.7 | Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74 | 54.99 | 12.2738 | 67.2638 | 0.020179 | 67.2436 | 4976.0256 | 0.060706
3.8 | Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 32.17 | 7.1803 | 39.3503 | 0.011805 | 39.3385 | 944.1249 | 0.011518 |  | SOLTAR 4 EXTRAVASSORES SENDO 2 DE CADA LADO VEDAÇÕES 100% NOS PARAFUSOS MANUTENÇÃO NOS RUFOS E
3.9 | Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 28.17 | 6.2875 | 34.4575 | 0.010337 | 34.4472 | 826.733 | 0.010086 |  | CALHAS
PINTURA REITORIA
3.9 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.5 | 17.29 | 3.8591 | 21.1491 | 0.0063447 | 21.1428 | 602.5693 | 0.0073512
3.10 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 109.5 | 14.4 | 3.2141 | 17.6141 | 0.0052842 | 17.6088 | 1928.1631 | 0.023523
3.12 | Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 2 | 34.95 | 7.8008 | 42.7508 | 0.012825 | 42.738 | 85.476 | 0.0010428
[7 empty] | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  | 137965.2533
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2024) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | Ordem Serviço Eletrônica | [7 empty] | APROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar | [5 empty] | Conforme Servicos.UFSCar
Data de início: Hora de início: |  |  |  | Data de conclusão: Hora de conclusão: | [5 empty] | _____________________________________________ Fiscal do Contrato / Assinatura |  |  |  | EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇAO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:

## Vidros
Vidro 3mm
Local | Quant. | largura (cm) | Comprimento (Cm) | m² | OBS
letras | 1 | 50 | 21 | 0.105
Berçario | 3 | 75 | 18 | 0.405
Laboratorio Quimica | 2 | 86 | 25 | 0.43 | massa vidro
pedal bike | 1 | 66 | 20 | 0.132
Nucleo professores | 1 | 69 | 71 | 0.4899
SIM | 3 | 115 | 80 | 2.76 | vidro divisoria
SIM | 2 | 78 | 87 | 1.3572 | vidro divisoria
reitoria | 1 | 40 | 88 | 0.352 | regulangem vitro caindo
Almoxarifado | 6 | 60.5 | 18 | 0.6534 | colocação de massa de vidro
Almoxarifado | 3 | 19 | 19 | 0.1083
Almoxarifado | 2 | 63 | 18.5 | 0.2331
Almoxarifado | 2 | 67 | 17.5 | 0.2345
Almoxarifado | 1 | 86.5 | 17.5 | 0.15138
Almoxarifado | 1 | 62.5 | 18 | 0.1125
Almoxarifado | 1 | 57 | 18 | 0.1026
Almoxarifado | 1 | 87 | 22.5 | 0.19575
Almoxarifado | 1 | 49 | 21 | 0.1029
Almoxarifado | 1 | 49 | 19 | 0.0931
DEQ | 2 | 75 | 15.5 | 0.2325
total m² |  |  |  | 8.2511
|  | 3.7 | 2 | 7.4 | 9.15 | 41.14
|  |  |  | 0 | 9.15 | 41.14
| 2 | 3.4 | 3.7 | 25.16 | 9.15 | 41.14
| 1 | 3.4 | 2 | 6.8 | 11.59 | 41.14
[5 empty] | 9.15 | 41.14
|  |  |  | 31.96 | 9.15 | 41.14
[5 empty] | 25.85 | 69.36
[5 empty] | 36.52 | 95.04
[5 empty] | 18 | 39.78
[5 empty] | 20 | 74.8
[5 empty] | 7.4 | 31.96
[5 empty] | 165.11 | 557.78